## Sheet1
项目日志表
| 阙豆林 | 秦雅君 | 刘可平 | 龚政 | 索康乐 | 张越
第一周
2020-07-20 |  | 查找项目资料 | 收集了数据，查找了很多模型算法 | 研讨项目需求，提出需要的模型 | 查找项目相关模型，研讨确认疲劳驾驶项目 | 讨论4个项目，分析任务难易程度， 分析数据集获取难易，开源框架与可能用到的库； 投票确定项目，做危险驾驶识别，收集数据集
2020-07-21 |  | 测试模型:Retina_face；dlib | 跑了项目效果，跑模型landmark | 分析驾驶流程，查找相关模型 | 分析疲劳驾驶项目流程，查找疲劳驾驶相关的模型 | 项目整体流程分析，细节分析，确认流程第一步； 确定第二天的任务，先以MTCNN、YOLO、RetinaFace做一下demo，计算出fps与mAP，为之后的部署选择确定的框架
2020-07-22 |  | 查找数据集和提交文档标准 | landmark和EAR,MAR的结合 | 测试查找到的模型 | 测试关键点提取多种模型性能，测试HOG，seataFace模型 | 确定框架，训练关键点与眨眼、打哈欠及头部姿态估计， 需求报告， 测试关键点与眨眼，打哈欠行为及头部姿态估计
2020-07-23 |  | 标注数据 | 数据的整理，数据集的制作 | 数据集标注：电话、抽烟。跑YOLO demo，收集论文资料 | 下载yolov5官方代码跑demo。打电话、抽烟数据集标注 | 数据集标注人员分配， 技术经理进行结构设计， 进行yolov5行为识别训练
2020-07-24 |  | 训练模型 | 模型效果测试，模型参数调整，跑yolov5 | 训练YOLO模型 | 训练yolov5模型 | 项目整体流程测试，yolov5识别测试
第二周
2020-07-27 |  | 用yolov5训练打电话数据集（标注人和手机） | 爬取相关图像，对图像进行清洗，重新做样本 | 看论文，翻译论文 | 训练yolov4-tiny模型 | 项目流程图框架梳理、功能清单梳理、需求文档梳理
2020-07-28 |  | jetson nano环境部署 | 重新制作标签，重新跑yolov5网络 | 配置linux安装环境 | linux配置安装环境，调试生成tensor引擎代码 | 项目打包onnx，jetson nano环境部署配置
2020-07-29 |  | 研究测试代码EAR，MAR原理 | 将所有网络整合，并寻找求二维转三维的相机参数 | 理解算法原理，将项目打包成onnx，tensorrt | 调试生成pfld与RBF网络tensorRT引擎文件 | 项目onnx转tensorrt引擎
2020-07-30 |  | PFLD论文查阅 | c++代码寻找相机参数已经放弃，转而用python | onnx转tensorrt时出现了问题，找问题出现的原因 | 调试生成yolov4网络tensorRT引擎文件 | 总结项目存在的问题，对现有问题进行梳理
2020-07-31 |  | RFB论文查阅 | 成功求得相机内参，畸变参数，将已经生成的tensorRT引擎与代码结合 | 调试tensorrt引擎文件 | 调试生成yolov5网络tensorRT引擎文件 | 完善项目推进表，对tensorrt加速进行重新编译
第三周
2020-08-03 |  | 梳理要提交文档 | 调试RFB和PFLD引擎应用的代码，并出效果 | 梳理文档信息 | 阅读RBF论文，梳理项目框架功能文档 | 整理RFB与PFLD论文，对代码细节进行详细了解
2020-08-04 |  | 提交项目进度表，答辩PPT第一版制作 | 画流程图和框架图 | 提交项目进度表，制作PPT | 梳理RFB网络结构，制作onnx2tensorRT部署文档 | 对pt转onnx转tensorrt引擎的坑进行记录
2020-08-05 |  | 答辩PTT第二版制作 | 完善小组项目进度表 | 制作ppt，修改PPT | 梳理PFLD网络结构，熟悉整个项目流程 | 与项目成员讨论，梳理答辩PPT，总结介绍思路
2020-08-06 |  | yolov5 onnx,tensorrt导出 | 调试yolov4tiny引擎应用的代码，并出效果 | 对项目整个流程梳理，并找出存在的问题 | 熟悉项目答辩PPT | 整理代码，项目所需文档
2020-08-07 |  | yolov4 onnx,tensorrt导出 | 整理所有的代码，并美化，参与完善工作 | 再次验证代码在板子上的移植 | 完善相关文档 | 答辩准备
20200808
20200809
20200810
20200811
20200812
20200813
20200814
20200815
20200816
20200817
20200818
20200819
20200820
20200821
20200822
20200823
20200824
20200825
20200826
20200827
20200828
20200829
20200830
20200831
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
WEEK 1
2020-09-14 | 1400