## Sheet1
项目日志表
| 阙豆林 | 秦雅君 | 刘可平 | 龚政 | 索康乐 | 张越
第一周
2020-07-20 |  | 查找项目资料 | 收集了数据，查找了很多模型算法 | 研讨项目需求，提出需要的模型 | 查找项目相关模型，研讨确认疲劳驾驶项目
2020-07-21 |  | 测试模型:Retina_face；dlib | 跑了项目效果，跑模型landmark | 分析驾驶流程，查找相关模型 | 分析疲劳驾驶项目流程，查找疲劳驾驶相关的模型
2020-07-22 |  | 查找数据集和提交文档标准 | landmark和EAR,MAR的结合 | 测试查找到的模型 | 测试关键点提取多种模型性能，测试HOG，seataFace模型
2020-07-23 |  | 标注数据 | 数据的整理，数据集的制作 | 数据集标注：电话、抽烟。跑YOLO demo，读PFLD论文 | 下载yolov5官方代码跑demo。打电话、抽烟数据集标注
2020-07-24 |  | 训练模型 | 模型效果测试，模型参数调整，跑yolov5 |  | 训练yolov5模型
第二周
2020-07-27 |  |  |  |  | 训练yolov4-tiny模型
2020-07-28 |  |  |  |  | linux配置安装环境，挑食生成tensor引擎代码
2020-07-29
2020-07-30
2020-07-31
第三周
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05
2020-08-06
2020-08-07